## Instrucciones
Registro de resultados de pruebas — Dulce Día
Propósito | Registrar la ejecución real de los 55 casos del Plan de Pruebas, los defectos encontrados y el cumplimiento de los criterios de salida.
Importante | Este archivo NO contiene resultados. Todos los casos parten como “Por ejecutar”. Cada resultado debe ser el que realmente se obtenga al probar el sistema y debe respaldarse con una evidencia en el repositorio Git.
Celdas que se completan | Las celdas con fondo amarillo y letra azul (hoja Casos: columnas H a N; hoja Defectos: columnas B a K; hoja Ciclos: columnas C, D, E y K; hoja Resumen: B16). Todo lo demás se calcula solo.
Cómo registrar un caso | 1) Ejecutar el caso con los pasos y datos indicados. 2) Guardar la evidencia (captura, registro o respuesta de la API) en pruebas/evidencias/CP-XX/ del repositorio. 3) Elegir Ciclo, Estado, Fecha y Ejecutado por. 4) Describir el resultado obtenido y la ruta de la evidencia. 5) Si falló, registrar el defecto en la hoja Defectos y poner su ID en la columna Defecto asociado.
Estados | Por ejecutar: aún no probado. Aprobado: el resultado coincide con lo esperado. Fallido: no coincide (requiere defecto). Bloqueado: no se pudo probar por una dependencia o falla previa.
Hojas | Resumen (indicadores y criterios de salida) · Casos (los 55 casos) · Defectos (hasta 30) · Ciclos (avance por ciclo de prueba).
Ejemplo de llenado (ilustrativo, no es un resultado real)
Campo | Ejemplo de valor
Ciclo | Ciclo 1
Estado | Aprobado
Fecha de ejecución | dd/mm/aaaa (por ejemplo, 05/11/2026)
Ejecutado por | Camilo Rojas
Resultado obtenido | El pedido se guardó con estado Pendiente y apareció en la agenda de la fecha elegida.
Evidencia (ruta en Git) | pruebas/evidencias/CP-06/agenda_pedido.png
Defecto asociado | — (vacío si el caso aprobó) o DEF-001 si falló

## Resumen
Resumen de resultados de pruebas — Dulce Día
Todos los valores se calculan automáticamente desde las hojas Casos y Defectos. No hay que escribir nada en esta hoja, salvo la celda B16 (acta de aceptación del cliente).
Estado general de los casos | Cantidad | % del total
Total de casos de prueba | 55 | 100%
Por ejecutar | 55 | 100%
Aprobados | 0 | 0%
Fallidos | 0 | 0%
Bloqueados | 0 | 0%
Casos ejecutados (aprobados + fallidos) | 0 | 0%
Criterio de salida (sección 6 del Plan de Pruebas) | Valor actual | Meta | Resultado
Casos de prioridad alta ejecutados (meta: todos los de prioridad alta) | 0 | 32 | NO CUMPLE
Casos aprobados sobre el total | 0% | 90% | NO CUMPLE
Defectos críticos o altos abiertos | 0 | 0 | CUMPLE
Acta de aceptación del cliente firmada | No | Sí | NO CUMPLE
Cierre de pruebas |  |  | NO CUMPLE
La meta de 90% de aprobación y el criterio de aceptación son los propuestos en el Plan de Pruebas; ajústalos si el docente o el cliente definen otros.
Defectos | Cantidad
Defectos registrados | 0
Defectos abiertos (no cerrados) | 0
Defectos de severidad crítica | 0
Defectos de severidad alta | 0
Defectos de severidad media | 0
Defectos de severidad baja | 0
Resultados por módulo | Total | Aprobados | Fallidos | Bloqueados | Por ejecutar | % aprobados
A. Autenticación y control de acceso | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0%
B. Registro y gestión de pedidos | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0%
C. Estados, abonos y saldos | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0%
D. Comprobantes y notificaciones push | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0%
E. Catálogo, precios y calendario (administración) | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0%
F. Portal web e-commerce | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0%
G. Chatbot con inteligencia artificial | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0%
H. Reportes e historial de pagos | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0%
I. Integración, despliegue y aceptación | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0%
J. Pruebas no funcionales | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0%
Total | 55 | 0 | 0 | 0 | 55 | 0%
Aporte individual en las pruebas | Casos ejecutados | Aprobados | Fallidos | Defectos asignados
Renato Carreño | 0 | 0 | 0 | 0
Camilo Rojas | 0 | 0 | 0 | 0
Jorge Berroeta | 0 | 0 | 0 | 0
Sirve como evidencia de la participación de cada integrante; debe coincidir con los commits y evidencias del repositorio Git.

## Casos
ID | Módulo | Requisito / HU | Caso de prueba | Pasos y datos | Resultado esperado | Prioridad | Ciclo | Estado | Fecha de ejecución | Ejecutado por | Resultado obtenido | Evidencia (ruta en Git) | Defecto asociado
CP-01 | A. Autenticación y control de acceso | RF-10 · HU-08 | Inicio de sesión con credenciales válidas | 1) Abrir la app. 2) Ingresar usuario y contraseña de un usuario activo con rol Atención. 3) Presionar ENTRAR. | Se accede a la pantalla principal y solo se muestran las funciones del rol asignado. | Alta | Ciclo 1 | Por ejecutar | 2026-11-02 | Renato Carreño
CP-02 | A. Autenticación y control de acceso | RF-10 · HU-08 | Inicio de sesión con credenciales inválidas | Probar contraseña incorrecta, usuario inexistente y campos vacíos. | Se rechaza el acceso con un mensaje de error claro, sin revelar cuál de los datos falló. | Alta | Ciclo 1 | Por ejecutar | 2026-11-02 | Renato Carreño
CP-03 | A. Autenticación y control de acceso | RF-10 · RF-11 · HU-07 · HU-08 | Restricción de funciones por rol | Autenticarse con rol Producción e intentar editar precios, modificar el catálogo o bloquear días. | La acción se deniega o la opción no está disponible; no se modifica ningún dato. | Alta | Ciclo 1 | Por ejecutar | 2026-11-03 | Renato Carreño
CP-04 | A. Autenticación y control de acceso | RNF-05 | Acceso directo al panel de administración sin sesión | Sin autenticarse, abrir la URL del panel /admin y sus subrutas. | Se redirige al inicio de sesión o se deniega el acceso. | Alta | Ciclo 1 | Por ejecutar | 2026-11-03 | Renato Carreño
CP-05 | A. Autenticación y control de acceso | RNF-05 | Protección de endpoints y almacenamiento de contraseñas | Invocar endpoints POST/PUT/DELETE sin credenciales; revisar cómo se guarda la contraseña en la tabla usuarios. | Las peticiones sin autorización se rechazan (401/403) y las contraseñas están cifradas con hash, no en texto plano. | Alta | Ciclo 1 | Por ejecutar | 2026-11-03 | Jorge Berroeta
CP-06 | B. Registro y gestión de pedidos | RF-01 · HU-01 | Registro de un pedido completo | Datos: cliente, teléfono, categoría Torta, producto "Frambuesa Manjar Merengue", tamaño 20, cobertura, fecha y horario de entrega. Guardar. | El pedido se guarda en la base de datos central en tiempo real, con código único, y aparece en la agenda de la fecha elegida. | Alta | Ciclo 1 | Por ejecutar | 2026-11-04 | Camilo Rojas
CP-07 | B. Registro y gestión de pedidos | RF-01 | Validación de campos obligatorios | Intentar guardar sin nombre del cliente, sin teléfono o sin fecha de entrega. | No se guarda y se indican los campos faltantes. | Alta | Ciclo 1 | Por ejecutar | 2026-11-04 | Camilo Rojas
CP-08 | B. Registro y gestión de pedidos | RF-01 | Cálculo del precio del pedido | Crear pedidos con distintos tamaños y coberturas y comparar el precio con la tabla vigente. | El precio final y el total coinciden con el precio base del tamaño más el adicional de la cobertura. | Alta | Ciclo 1 | Por ejecutar | 2026-11-04 | Camilo Rojas
CP-09 | B. Registro y gestión de pedidos | RF-01 | Pedido en un día bloqueado | Bloquear una fecha desde el calendario administrativo e intentar registrar un pedido para ese día. | El sistema impide o advierte el agendamiento en la fecha cerrada. | Alta | Ciclo 1 | Por ejecutar | 2026-11-05 | Camilo Rojas
CP-10 | B. Registro y gestión de pedidos | RF-01 · RF-06 | Edición de un pedido existente | Abrir "Editar Pedido", modificar producto, tamaño y horario, y guardar. | Los cambios persisten, se recalcula el precio y la agenda se actualiza. | Media | Ciclo 2 (regresión) | Por ejecutar | 2026-11-18 | Camilo Rojas
CP-11 | B. Registro y gestión de pedidos | RF-01 · RF-06 | Eliminación de un pedido | Desde la agenda, eliminar un pedido y confirmar. | Se pide confirmación; el pedido desaparece de la agenda y del panel de producción. | Media | Ciclo 1 | Por ejecutar | 2026-11-05 | Camilo Rojas
CP-12 | B. Registro y gestión de pedidos | RF-01 · RF-06 | Visualización de la agenda | Navegar entre meses y seleccionar un día con y sin pedidos. | Los días con pedidos muestran un marcador y se listan cliente, producto, hora y cantidad del día elegido. | Media | Ciclo 1 | Por ejecutar | 2026-11-05 | Camilo Rojas
CP-13 | B. Registro y gestión de pedidos | RNF-01 · RF-06 | Integridad referencial del modelo de datos | Insertar un pedido con torta o usuario inexistente; eliminar una torta que tiene pedidos asociados. | La base de datos o la API rechazan la operación; no quedan registros huérfanos. | Alta | Ciclo 1 | Por ejecutar | 2026-11-06 | Jorge Berroeta
CP-14 | C. Estados, abonos y saldos | RF-02 · HU-03 | Cambio de estado del pedido | Pasar un pedido de Pendiente a Pagado y luego a Entregado. | Solo se permiten los estados predefinidos; cada cambio queda registrado con fecha y hora y se refleja en la agenda. | Alta | Ciclo 1 | Por ejecutar | 2026-11-06 | Camilo Rojas
CP-15 | C. Estados, abonos y saldos | RF-02 | Estado no permitido | Enviar a la API un estado distinto de los tres definidos. | La API rechaza la solicitud con un error de validación. | Media | Ciclo 1 | Por ejecutar | 2026-11-06 | Jorge Berroeta
CP-16 | C. Estados, abonos y saldos | RF-03 · HU-04 | Registro de un abono parcial | Pedido de $22.000; registrar un abono de $10.000. | Monto abonado = $10.000 y saldo pendiente = $12.000, visibles en el detalle del pedido. | Alta | Ciclo 1 | Por ejecutar | 2026-11-09 | Jorge Berroeta
CP-17 | C. Estados, abonos y saldos | RF-03 · HU-04 | Abono superior al total | Registrar un abono mayor al saldo pendiente. | Se rechaza y el saldo no se altera. | Alta | Ciclo 1 | Por ejecutar | 2026-11-09 | Jorge Berroeta
CP-18 | C. Estados, abonos y saldos | RF-03 | Abonos con valores inválidos | Ingresar 0, un valor negativo, texto o un formato numérico inválido. | Se rechaza con un mensaje de validación. | Media | Ciclo 1 | Por ejecutar | 2026-11-09 | Jorge Berroeta
CP-19 | C. Estados, abonos y saldos | RF-03 | Pago total del pedido | Abonar el saldo restante completo. | El saldo pendiente queda en $0 y el pedido puede pasar a Pagado según la regla de negocio. | Alta | Ciclo 1 | Por ejecutar | 2026-11-10 | Jorge Berroeta
CP-20 | C. Estados, abonos y saldos | RNF-01 | Atomicidad de la transacción | Simular un fallo (corte de red o excepción forzada) durante el registro de un pedido o de un abono. | La transacción se revierte; no quedan datos parciales ni inconsistentes (propiedades ACID). | Alta | Ciclo 1 | Por ejecutar | 2026-11-10 | Jorge Berroeta
CP-21 | C. Estados, abonos y saldos | RF-06 | Trazabilidad del historial del pedido | Crear un pedido, cambiar su estado y registrar dos abonos; consultar su historial. | Se visualizan creación, cambios de estado y abonos en orden cronológico. | Media | Ciclo 1 | Por ejecutar | 2026-11-10 | Renato Carreño
CP-22 | D. Comprobantes y notificaciones push | RF-04 · HU-05 | Generación del comprobante | Generar el comprobante de un pedido con abono. | Incluye detalle, monto total, abonado y saldo, y queda asociado al pedido. | Alta | Ciclo 1 | Por ejecutar | 2026-11-11 | Camilo Rojas
CP-23 | D. Comprobantes y notificaciones push | RF-04 · HU-05 | Envío del comprobante por WhatsApp | Presionar enviar por WhatsApp en un pedido con teléfono +56 válido. | Se abre WhatsApp con el comprobante dirigido al número del cliente. | Alta | Ciclo 1 | Por ejecutar | 2026-11-11 | Camilo Rojas
CP-24 | D. Comprobantes y notificaciones push | RF-05 · HU-02 | Notificación push por pedido nuevo | Con un dispositivo de producción con sesión activa, registrar un pedido desde otro dispositivo. | Llega la notificación "Nuevo Pedido" con producto y fecha en menos de 1 minuto y el pedido figura en el panel de producción. | Alta | Ciclo 1 | Por ejecutar | 2026-11-11 | Renato Carreño
CP-25 | D. Comprobantes y notificaciones push | RF-05 | Notificación por actualización del pedido | Modificar un pedido existente. | Producción recibe la notificación de actualización. | Media | Ciclo 1 | Por ejecutar | 2026-11-12 | Renato Carreño
CP-26 | D. Comprobantes y notificaciones push | RF-05 | Falla en el envío de la notificación | Usar un usuario de producción con token FCM vacío o inválido. | El pedido se registra igual; el error de FCM se controla y se registra sin afectar al usuario. | Media | Ciclo 1 | Por ejecutar | 2026-11-12 | Jorge Berroeta
CP-27 | E. Catálogo, precios y calendario (administración) | RF-11 · HU-07 | Creación de un producto | En "Nuevo Producto": tipo Torta, código de barras, nombre, descripción, foto y al menos un tamaño con precio. | El producto se crea y es visible en la app y en el catálogo web. | Alta | Ciclo 1 | Por ejecutar | 2026-11-12 | Camilo Rojas
CP-28 | E. Catálogo, precios y calendario (administración) | RF-11 · HU-07 | Edición y eliminación de un producto | Editar nombre y precio de un producto y luego eliminarlo. | Los cambios se reflejan en tiempo real y el producto eliminado desaparece de las listas. | Media | Ciclo 1 | Por ejecutar | 2026-11-13 | Camilo Rojas
CP-29 | E. Catálogo, precios y calendario (administración) | RF-11 | Producto con datos inválidos | Guardar sin nombre, con precio negativo o con código de barras duplicado. | Se rechaza con un mensaje de validación. | Media | Ciclo 1 | Por ejecutar | 2026-11-13 | Camilo Rojas
CP-30 | E. Catálogo, precios y calendario (administración) | RF-11 | Edición masiva de precios | En "Precios Masivos" cambiar varios valores y presionar Guardar Cambios. | El PUT a /api/tortas/actualizar-precios persiste los valores y se mantienen al recargar. | Alta | Ciclo 1 | Por ejecutar | 2026-11-13 | Jorge Berroeta
CP-31 | E. Catálogo, precios y calendario (administración) | RF-11 | Precio no numérico en la edición masiva | Escribir texto o dejar vacío un campo de precio y guardar. | Se bloquea el guardado y se advierte al usuario (hoy un valor inválido se guarda como 0). | Alta | Ciclo 1 | Por ejecutar | 2026-11-13 | Jorge Berroeta
CP-32 | E. Catálogo, precios y calendario (administración) | RF-11 | Falla de red al guardar precios | Cortar la conexión o detener el backend antes de guardar. | Se muestra un mensaje de error visible y no se pierde lo digitado. | Media | Ciclo 2 (regresión) | Por ejecutar | 2026-11-19 | Camilo Rojas
CP-33 | E. Catálogo, precios y calendario (administración) | RF-01 | Bloqueo, listado y eliminación de días | En "Cupos y Días Bloqueados": bloquear una fecha con motivo, verificar el listado y eliminarla. | POST, GET y DELETE de /api/dias-bloqueados funcionan y el listado se actualiza. | Alta | Ciclo 1 | Por ejecutar | 2026-11-16 | Jorge Berroeta
CP-34 | E. Catálogo, precios y calendario (administración) | RF-01 | Límite de cupos por día | Definir un límite (por ejemplo, 10) y registrar pedidos hasta superarlo. | El sistema impide superar el límite configurado (hoy el campo no está conectado al backend). | Media | Ciclo 2 (regresión) | Por ejecutar | 2026-11-20 | Camilo Rojas
CP-35 | F. Portal web e-commerce | RF-08 · HU-09 | Carga del catálogo público | Abrir el portal sin sesión, en distintos horarios. | Se muestran tarjetas con imagen, nombre y botón "Encargar / Personalizar" a cualquier hora. | Alta | Ciclo 1 | Por ejecutar | 2026-11-16 | Camilo Rojas
CP-36 | F. Portal web e-commerce | RF-08 · HU-09 | Pedido personalizado como invitado | Presionar Encargar/Personalizar; elegir tamaño, cobertura, fecha y horario; ingresar nombre, teléfono y correo; confirmar y agendar. | El total se calcula correctamente, el pedido llega a la base de datos central, aparece en la app y se notifica a producción. | Alta | Ciclo 1 | Por ejecutar | 2026-11-17 | Jorge Berroeta
CP-37 | F. Portal web e-commerce | RF-08 | Validación del formulario de pedido web | Dejar vacíos los campos obligatorios, usar un correo con formato inválido y una fecha pasada o bloqueada. | Se impide el envío y se indican los errores. | Alta | Ciclo 1 | Por ejecutar | 2026-11-17 | Camilo Rojas
CP-38 | F. Portal web e-commerce | RF-08 | Error de conexión en el catálogo | Detener el backend y cargar el portal. | Se muestra un mensaje de error y no una pantalla vacía. | Media | Ciclo 1 | Por ejecutar | 2026-11-17 | Camilo Rojas
CP-39 | G. Chatbot con inteligencia artificial | RF-09 · HU-10 | Consulta frecuente | Preguntar "¿Cómo puedo hacer un pedido personalizado?". | Responde con los pasos correctos y ofrece las opciones de apoyo (subir imagen, describir el diseño, hablar con un agente humano). | Alta | Ciclo 1 | Por ejecutar | 2026-11-20 | Renato Carreño
CP-40 | G. Chatbot con inteligencia artificial | RF-09 · HU-10 | Recomendación basada en el catálogo | Pedir una torta con fruta para 20 personas. | Sugiere solo productos existentes con sus tamaños y precios vigentes. | Alta | Ciclo 1 | Por ejecutar | 2026-11-20 | Renato Carreño
CP-41 | G. Chatbot con inteligencia artificial | RF-09 · RNF-05 | Consultas fuera de dominio o maliciosas | Preguntar temas ajenos al negocio y pedir instrucciones internas o datos de otros clientes. | No revela información interna ni datos personales y redirige al ámbito de la pastelería o a un agente humano. | Alta | Ciclo 1 | Por ejecutar | 2026-11-20 | Renato Carreño
CP-42 | G. Chatbot con inteligencia artificial | RF-09 | Indisponibilidad del servicio de IA | Simular una caída o un límite de uso del proveedor del modelo de lenguaje. | El chat informa la situación y ofrece un contacto alternativo; el resto del portal sigue operativo. | Media | Ciclo 1 | Por ejecutar | 2026-11-23 | Jorge Berroeta
CP-43 | H. Reportes e historial de pagos | RF-07 · RF-12 · HU-06 | Reporte de ventas y producción por rango de fechas | Aplicar un rango de fechas en el panel de reportes. | Las métricas coinciden con los pedidos del rango (contrastadas con una consulta SQL). | Media | Ciclo 1 | Por ejecutar | 2026-11-23 | Renato Carreño
CP-44 | H. Reportes e historial de pagos | RF-12 · HU-06 | Exportación de reportes | Exportar el reporte del rango seleccionado. | Se genera un archivo con los mismos datos mostrados. | Baja | Ciclo 1 | Por ejecutar | 2026-11-23 | Renato Carreño
CP-45 | H. Reportes e historial de pagos | RF-03 · RF-06 | Historial de pagos | Abrir "Historial de Pagos" luego de registrar abonos. | Lista los pagos con pedido, monto, fecha y método. | Media | Ciclo 1 | Por ejecutar | 2026-11-24 | Camilo Rojas
CP-46 | I. Integración, despliegue y aceptación | RF-01 · RF-02 · RF-04 · RF-05 · RF-08 | Flujo de punta a punta | Crear un pedido desde la web; verificar la notificación y la agenda en la app; marcarlo Entregado y emitir el comprobante. | Todos los componentes (web, backend, base de datos, FCM, app y comprobante) funcionan integrados sin intervención manual. | Alta | Ciclo 2 (regresión) | Por ejecutar | 2026-11-25 | Jorge Berroeta
CP-47 | I. Integración, despliegue y aceptación | RF-01 · RF-05 · RF-10 | Prueba de humo posterior al despliegue | Tras cada despliegue en Railway, ejecutar un conjunto mínimo: inicio de sesión, crear pedido, recibir notificación y cargar catálogo web. | Los cuatro escenarios críticos aprueban; de lo contrario se revierte el despliegue. | Alta | Ciclo 2 (regresión) | Por ejecutar | 2026-11-26 | Jorge Berroeta
CP-48 | I. Integración, despliegue y aceptación | Todos los RF Altos | Validación de aceptación con Dulce Día | Sesiones con la administración y el personal (Maipú y Cerrillos) sobre cinco escenarios reales de operación. | El cliente valida los escenarios y se firma un acta de aceptación sin defectos críticos abiertos. | Alta | Aceptación (UAT) | Por ejecutar | 2026-12-01 | Renato Carreño
CP-49 | J. Pruebas no funcionales | RNF-01 | Concurrencia | Dos usuarios registran pedidos al mismo tiempo (dos dispositivos o un script). | Ambos pedidos se almacenan con identificadores distintos, sin pérdida ni duplicación. | Alta | Ciclo 2 (regresión) | Por ejecutar | 2026-11-26 | Jorge Berroeta
CP-50 | J. Pruebas no funcionales | RNF-04 | Usabilidad con usuarios reales | Tres personas sin perfil técnico registran un pedido sin asistencia; se miden tiempo y errores. | Completan la tarea en un tiempo razonable (meta propuesta: 3 minutos o menos) y califican la usabilidad con 4/5 o más en un cuestionario breve. | Media | Ciclo 2 (regresión) | Por ejecutar | 2026-12-02 | Camilo Rojas
CP-51 | J. Pruebas no funcionales | RNF-06 | Compatibilidad | Ejecutar la app en Android (dispositivo físico y emulador) e iOS si hay equipo disponible; el portal en Chrome, Edge, Firefox y móvil. | Las funciones principales operan sin diferencias relevantes de diseño o comportamiento. | Media | Ciclo 2 (regresión) | Por ejecutar | 2026-11-26 | Camilo Rojas
CP-52 | J. Pruebas no funcionales | RNF-02 | Disponibilidad y recuperación | Monitorear el servicio durante la semana de validación y reiniciarlo en Railway. | El sistema se recupera sin pérdida de datos y las interrupciones quedan registradas. | Media | Ciclo 2 (regresión) | Por ejecutar | 2026-11-27 | Jorge Berroeta
CP-53 | J. Pruebas no funcionales | RNF-02 | Rendimiento básico | Medir el tiempo de respuesta de la consulta del catálogo y de la creación de pedidos con 20 usuarios simultáneos simulados. | Tiempo medio de respuesta menor a 2 segundos en las operaciones principales (meta propuesta). | Media | Ciclo 2 (regresión) | Por ejecutar | 2026-11-27 | Jorge Berroeta
CP-54 | J. Pruebas no funcionales | RNF-03 · RNF-08 · HU-11 | Preparación multitenant (revisión) | Revisar el modelo de datos y la configuración; simular el alta de un segundo cliente de prueba. | Separación lógica de datos y alta de un cliente sin modificar el código base, o brecha documentada. | Baja | Ciclo 2 (regresión) | Por ejecutar | 2026-11-27 | Jorge Berroeta
CP-55 | J. Pruebas no funcionales | RNF-07 | Pruebas unitarias de la lógica de negocio | Ejecutar la suite unitaria en cada sprint sobre pedidos, abonos y precios. | Suite en verde y cobertura mínima propuesta de 60% en la lógica de negocio crítica. | Media | Ciclo 2 (regresión) | Por ejecutar | 2026-11-27 | Renato Carreño

## Defectos
ID defecto | Caso asociado | Título | Descripción y pasos para reproducir | Resultado esperado vs. obtenido | Severidad | Estado | Responsable | Fecha de detección | Fecha de cierre | Evidencia / enlace a la incidencia
DEF-001
DEF-002
DEF-003
DEF-004
DEF-005
DEF-006
DEF-007
DEF-008
DEF-009
DEF-010
DEF-011
DEF-012
DEF-013
DEF-014
DEF-015
DEF-016
DEF-017
DEF-018
DEF-019
DEF-020
DEF-021
DEF-022
DEF-023
DEF-024
DEF-025
DEF-026
DEF-027
DEF-028
DEF-029
DEF-030

## Ciclos
Ciclo | Semanas previstas | Fecha de inicio | Fecha de término | Responsables | Ejecutados | Aprobados | Fallidos | Bloqueados | % aprobación | Observaciones
Ciclo 1 | S14 – S15 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Ciclo 2 (regresión) | S16 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Aceptación (UAT) | S16 – S17 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Los contadores se calculan solos a partir de la columna Ciclo de la hoja Casos. Se considera ejecutado un caso Aprobado o Fallido; un caso Bloqueado no se cuenta como ejecutado.