Duoc UC · Escuela de Informática y Telecomunicaciones

Ingeniería en Informática — Sede Plaza Oeste

DOCUMENTACIÓN DE GESTIÓN ÁGIL

Metodología Scrum

Dulce Día

Sistema de Gestión de Pedidos y Producción

Proyecto APT — Asignatura Capstone (PTY4614)

Integrantes

Renato Antonio Carreño Navarro

Camilo Andres Rojas Jimenez

Jorge Armando Berroeta Briones

Versión 1.0 — 26 de octubre de 2026

Índice

1. Introducción	3

1.1 Propósito	3

1.2 Metodología elegida y justificación	3

1.3 Documentos de referencia	3

1.4 Supuestos de este documento	3

2. Marco de trabajo Scrum	4

2.1 Roles	4

2.2 Sprints y eventos	4

2.3 Artefactos	4

2.4 Definición de Listo y de Hecho	5

2.5 Estimación y priorización	5

3. Product Backlog	6

3.1 Descripción	6

3.2 Listado priorizado	6

3.3 Resumen del Product Backlog	9

4. Plan de sprints	10

4.1 Objetivos y capacidad de cada sprint	10

4.2 Alineación con la Carta Gantt	10

5. Sprint Backlog	12

6. Documentación de reuniones	19

6.1 Calendario de eventos Scrum	19

6.2 Acta de planificación del sprint	20

6.3 Acta de revisión del sprint	20

6.4 Acta de retrospectiva	21

6.5 Acta de reunión de seguimiento	21

6.6 Registro de reuniones realizadas	22

7. Seguimiento del avance	22

7.1 Métricas	22

7.2 Gestión del cambio	22

7.3 Evidencias en Git	23

8. Relación con los indicadores de la rúbrica	23

9. Referencias	23

# 1. Introducción

## 1.1 Propósito

Este documento reúne la documentación generada a partir de la metodología ágil Scrum elegida para el Proyecto APT Dulce Día: el marco de trabajo del equipo, el Product Backlog, el plan de sprints, el Sprint Backlog y la documentación de las reuniones. Permite demostrar cómo se organiza el trabajo, cómo se priorizan los requisitos y cómo se hace el seguimiento del avance del proyecto.

## 1.2 Metodología elegida y justificación

El equipo eligió Scrum porque el proyecto tiene requisitos que pueden cambiar a medida que se valida con el cliente, requiere entregas incrementales que se puedan probar en un entorno real y es desarrollado por un equipo pequeño con tiempo parcial. Los sprints de dos semanas permiten revisar el avance con frecuencia y ajustar el plan, tal como se definió en la metodología de la Fase 1: levantamiento y priorización de requisitos, organización en un Product Backlog, sprints con análisis, diseño, programación, integración y pruebas, y revisión de resultados al cierre de cada ciclo.

La Fase 1 (semanas 1 a 4) se trató como una etapa inicial de definición y diseño. El desarrollo se organiza en siete sprints de dos semanas, entre las semanas 5 y 18, alineados con la Carta Gantt del proyecto.

## 1.3 Documentos de referencia

- Documento de Especificación de Requisitos de Software (IEEE 830) e Historias de Usuario de Dulce Día, versión 1.0, 27/08/2026.

- Guía de la Fase 1: metodología, plan de trabajo y Carta Gantt del Proyecto APT.

- Informe de Análisis de Código Fuente del proyecto pasteleria_web, 03/09/2026.

- Plan de Pruebas y Especificación de Casos de Uso de Dulce Día.

## 1.4 Supuestos de este documento

- Estados sugeridos: el estado de cada ítem del backlog y de cada tarea se sugiere a partir de la evidencia disponible (capturas del prototipo, diagramas y análisis de código). “Hecho” significa funcionalidad operativa en el prototipo; su validación formal se realiza con el Plan de Pruebas. El equipo debe confirmar cada estado.

- Estimaciones y responsables: los puntos de historia, las horas y los responsables son propuestas que se validan en cada Sprint Planning.

- Capacidad: se asume una dedicación de 8 horas semanales por integrante, es decir, 48 horas por sprint para el equipo; debe ajustarse a la disponibilidad real.

- Fechas: las fechas son previstas y se calcularon desde la semana 1 del semestre, que comenzó el 10 de agosto de 2026 (el sprint 4, por ejemplo, abarca las semanas 11 y 12: del 19/10 al 01/11). Las reuniones que efectivamente se realicen se registran con su fecha real en las actas y en el registro de la sección 6.6.

# 2. Marco de trabajo Scrum

## 2.1 Roles

| Rol | Quién | Responsabilidades |
| --- | --- | --- |
| Product Owner | Representante de la administración de Dulce Día (propuesto) | Define y prioriza el Product Backlog según la necesidad del negocio, aclara los requisitos y valida los incrementos en las revisiones. |
| Scrum Master | Renato Carreño (propuesto) | Facilita los eventos, cuida que se aplique el proceso, ayuda a remover impedimentos y mantiene actualizados el backlog y las actas. |
| Equipo de desarrollo | Jorge Berroeta, Renato Carreño y Camilo Rojas | Se autoorganiza para diseñar, desarrollar, probar y documentar los incrementos. Jorge lidera el desarrollo de la plataforma web, la base de datos y la integración; Renato y Camilo, los informes y la documentación; los tres participan en la planificación, las pruebas, la integración y la presentación. |
| Docente y comisión | Docente de la asignatura Capstone | Interesados que revisan el avance en el informe de avance, el informe final y la presentación. |

## 2.2 Sprints y eventos

Cada sprint dura dos semanas y termina con un incremento de software que se puede demostrar. Como el equipo trabaja a tiempo parcial, el Scrum diario se adapta a una reunión de seguimiento semanal breve.

| Evento | Cuándo | Duración | Participantes | Resultado |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Planificación del sprint | Primer día del sprint | 60 min | Equipo y Product Owner | Objetivo del sprint y Sprint Backlog. |
| Reunión de seguimiento | Una vez por semana | 15–20 min | Equipo | Avances, impedimentos y acuerdos, registrados en un acta breve. |
| Refinamiento del backlog | Mitad del sprint | 30 min | Equipo y Product Owner | Ítems listos y estimados para el sprint siguiente. |
| Revisión del sprint | Último día del sprint | 45 min | Equipo y cliente, cuando es posible | Incremento demostrado y retroalimentación. |
| Retrospectiva | Después de la revisión | 30 min | Equipo | Acciones de mejora para el sprint siguiente. |

## 2.3 Artefactos

- Product Backlog (sección 3): lista priorizada de todo lo que se necesita construir, con su estimación y sus criterios de aceptación.

- Sprint Backlog (sección 5): ítems comprometidos para el sprint, desglosados en tareas con responsable y horas estimadas.

- Incremento: software funcionando, integrado y desplegado en el entorno de pruebas o de producción.

- Compromisos: el objetivo de cada sprint (sección 4) y la Definición de Hecho (sección 2.4).

- Documentación complementaria: actas de las reuniones (sección 6) y métricas de avance (sección 7).

## 2.4 Definición de Listo y de Hecho

| Definición de Listo (para entrar a un sprint) | Definición de Hecho (para cerrar un ítem) |
| --- | --- |
| • Redactado como historia de usuario o tarea clara. • Con criterios de aceptación definidos. • Estimado en puntos de historia. • Priorizado por el Product Owner. • Dependencias identificadas. • Tamaño que cabe en un sprint. | • Código integrado en Git, con commits que citan el ítem (PB-XX). • Revisado por otro integrante del equipo. • Pruebas unitarias o de API en verde. • Casos de prueba asociados ejecutados, con evidencia en Git. • Sin defectos críticos ni altos abiertos. • Desplegado en el entorno de pruebas. • Documentación actualizada. • Demostrado y aceptado en la revisión del sprint. |

## 2.5 Estimación y priorización

- Estimación: puntos de historia con la escala 1, 2, 3, 5, 8 y 13, acordados por consenso en el equipo (estilo planning poker). Referencia: 3 puntos corresponde a una consulta simple, como el catálogo por categorías; 13 puntos, a una historia compleja, como el portal web de pedidos.

- Capacidad: con 48 horas por sprint, el equipo compromete entre 23 y 27 puntos por sprint. Los primeros sprints son más livianos porque incluyen la preparación técnica.

- Prioridad: se usa la clasificación MoSCoW: Debe (indispensable), Debería (importante) y Podría (deseable).

- Criterios para priorizar: valor para la operación de Dulce Día, riesgo técnico, dependencias entre ítems y hallazgos de seguridad detectados en el análisis de código.

# 3. Product Backlog

## 3.1 Descripción

El Product Backlog contiene 31 ítems derivados de las historias de usuario del SRS (HU-01 a HU-11), de los hallazgos del análisis de código y de las actividades de pruebas, despliegue y documentación del plan de trabajo. Los ítems con sprint “—” quedan fuera del alcance comprometido de esta entrega y forman parte del backlog futuro. La columna Estado es una sugerencia que el equipo debe confirmar.

## 3.2 Listado priorizado

| ID | Tipo | Ítem | Origen | Prioridad | Puntos | Sprint | Estado | Criterios de aceptación |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PB-01 | Habilitante | Configurar el backend (API REST), la base de datos MySQL y el despliegue inicial en Railway. | RNF-02, RNF-07 | Debe | 5 | S1 | Hecho | La API responde desde Railway y la app se conecta a la base de datos. |
| PB-02 | Historia de usuario | Como personal de atención, quiero iniciar sesión con mi rol para acceder solo a las funciones que me corresponden. | HU-08 · RF-10 | Debe | 5 | S1 | Hecho | Credenciales válidas e inválidas se manejan; solo se ven las funciones del rol. |
| PB-03 | Historia de usuario | Como usuario interno, quiero consultar el catálogo por categorías (tortas, tartas y pastelitos) para elegir productos. | HU-01 · RF-01 | Debe | 3 | S1 | Hecho | El catálogo muestra nombre, tamaños y precio desde, por categoría. |
| PB-04 | Mejora técnica | Agregar al modelo de datos las tablas de historial de estados y de abonos. | RF-06 (brecha del modelo) | Debería | 5 | S2 | Pendiente | Cada cambio de estado y cada abono queda registrado con fecha, hora y usuario. |
| PB-05 | Historia de usuario | Como personal de atención, quiero registrar un pedido con el catálogo unificado para centralizar la información. | HU-01 · RF-01 | Debe | 8 | S2 | Hecho | El pedido se guarda con código único, estado Pendiente y fecha válida; aparece en la agenda. |
| PB-06 | Historia de usuario | Como personal de atención, quiero ver, editar y eliminar pedidos en una agenda para mantener la información al día. | HU-01 · RF-01, RF-06 | Debe | 5 | S2 | Hecho | El calendario marca los días con pedidos; la edición recalcula el precio; eliminar pide confirmación. |
| PB-07 | Historia de usuario | Como personal de producción, quiero ver los pedidos pendientes y su detalle para planificar la elaboración. | HU-02 · RF-05 | Debe | 5 | S2 | Pendiente | Producción ve los pedidos pendientes ordenados por fecha con su detalle completo. |
| PB-08 | Historia de usuario | Como personal de producción, quiero recibir una notificación push de cada pedido nuevo para enterarme sin depender de WhatsApp. | HU-02 · RF-05 | Debe | 5 | S3 | Hecho | La notificación llega en menos de un minuto con producto y fecha. |
| PB-09 | Historia de usuario | Como usuario del sistema, quiero asignar y actualizar el estado del pedido (Pendiente, Pagado, Entregado) para conocer su situación. | HU-03 · RF-02 | Debe | 5 | S3 | En curso | Solo se permiten los tres estados; cada cambio queda registrado con fecha y hora. |
| PB-10 | Historia de usuario | Como personal de atención, quiero registrar abonos y ver el saldo pendiente para controlar los pagos. | HU-04 · RF-03 | Debe | 8 | S3 | En curso | El saldo se recalcula; se rechazan montos inválidos o mayores al saldo. |
| PB-11 | Mejora técnica | Proteger el panel de administración con autenticación y control de acceso por rol. | Hallazgo 1 · RNF-05 | Debe | 5 | S3 | Pendiente | Sin sesión no se accede al panel ni a los endpoints de modificación. |
| PB-12 | Historia de usuario | Como administrador, quiero editar precios masivamente y bloquear días y cupos para mantener actualizado el negocio. | HU-07 · RF-11 · RF-01 | Debe | 5 | S4 | Hecho | Los cambios de precios persisten; las fechas bloqueadas no admiten pedidos. |
| PB-13 | Historia de usuario | Como administrador, quiero crear, editar y eliminar productos del catálogo. | HU-07 · RF-11 | Debe | 5 | S4 | En curso | Los cambios se reflejan en la app y en el portal; se validan los datos del producto. |
| PB-14 | Historia de usuario | Como cliente, quiero consultar el catálogo y encargar o personalizar mi pedido desde el portal web, a cualquier hora. | HU-09 · RF-08 | Debe | 13 | S4 | Hecho | El pedido web llega a la base central, calcula el total y se notifica a producción. |
| PB-15 | Mejora técnica | Validar los datos de entrada, en especial los precios no numéricos, antes de guardar. | Hallazgo 2 · RF-11 | Debe | 3 | S4 | Pendiente | Un valor no numérico bloquea el guardado e indica el campo con error. |
| PB-16 | Historia de usuario | Como personal de atención, quiero generar un comprobante y enviarlo por WhatsApp para dejar constancia al cliente. | HU-05 · RF-04 | Debe | 8 | S5 | En curso | El comprobante incluye detalle, total, abonos y saldo y abre WhatsApp con el mensaje listo. |
| PB-17 | Historia de usuario | Como cliente, quiero conversar con un chatbot de IA que responda mis consultas sobre productos y pedidos. | HU-10 · RF-09 | Debería | 8 | S5 | En curso | Responde las consultas frecuentes y no revela información interna. |
| PB-18 | Historia de usuario | Como administrador, quiero consultar el historial de pagos para revisar los abonos realizados. | HU-04 · RF-03, RF-06 | Debería | 5 | S5 | En curso | Lista pedido, monto, fecha y método de cada pago, con filtros. |
| PB-19 | Mejora técnica | Mostrar mensajes de error visibles ante fallas de red o del servidor. | Hallazgo 3 | Debería | 3 | S5 | Pendiente | Ante una falla se informa al usuario y no se pierden los datos digitados. |
| PB-20 | Documentación | Elaborar y entregar el informe de avance de la Fase 2 con sus evidencias. | Plan de trabajo | Debe | 3 | S5 | En curso | Informe entregado con evidencias coherentes con el estado real. |
| PB-21 | Historia de usuario | Como cliente, quiero recibir recomendaciones de productos del chatbot según lo que necesito. | HU-10 · RF-09 | Debería | 5 | S6 | Pendiente | Solo se recomiendan productos existentes con sus tamaños y precios vigentes. |
| PB-22 | Pruebas | Reemplazar la prueba de ejemplo por pruebas automatizadas de pedidos, abonos y precios. | Hallazgo 8 · RNF-07 | Debe | 5 | S6 | Pendiente | La suite se ejecuta en verde y cubre al menos el 60% de la lógica crítica. |
| PB-23 | Pruebas | Ejecutar el Plan de Pruebas (ciclos 1 y 2), registrar los defectos y corregirlos. | Plan de Pruebas | Debe | 8 | S6 | Pendiente | Casos de prioridad alta ejecutados; sin defectos críticos ni altos abiertos. |
| PB-24 | Habilitante | Desplegar la solución en producción y ejecutar la prueba de humo. | Plan de trabajo | Debe | 5 | S6 | Pendiente | Los cuatro escenarios críticos de la prueba de humo aprueban. |
| PB-25 | Historia de usuario | Como administrador, quiero ver reportes de ventas y proyecciones de stock para planificar la producción. | HU-06 · RF-07, RF-12 | Debería | 8 | S7 | Pendiente | Las métricas coinciden con los pedidos del rango consultado. |
| PB-26 | Historia de usuario | Como administrador, quiero exportar los reportes para compartirlos. | HU-06 · RF-12 | Podría | 3 | S7 | Pendiente | El archivo exportado contiene los mismos datos que se muestran. |
| PB-27 | Historia de usuario | Como administrador, quiero configurar el chatbot sin modificar el código. | RF-09 | Podría | 3 | S7 | Pendiente | Los cambios de configuración se aplican en el portal. |
| PB-28 | Pruebas | Realizar las sesiones de aceptación con Dulce Día y obtener el acta de validación. | Plan de Pruebas | Debe | 5 | S7 | Pendiente | El cliente valida los escenarios y firma el acta de aceptación. |
| PB-29 | Documentación | Completar la documentación técnica final, el informe y la presentación del proyecto. | Plan de trabajo | Debe | 8 | S7 | Pendiente | Informe final con formato de la asignatura y presentación lista. |
| PB-30 | Historia de usuario | Como cliente, quiero consultar el estado de mi pedido en línea. | RF-08 · RF-02 | Podría | 3 | — | Pendiente | El cliente ve el estado y la fecha de entrega con su número de pedido. |
| PB-31 | Historia de usuario | Como administrador del sistema, quiero dar de alta nuevas pastelerías sin cambiar el código. | HU-11 · RNF-03, RNF-08 | Podría | 8 | — | Pendiente | Un nuevo cliente opera con sus datos separados de los de Dulce Día. |

## 3.3 Resumen del Product Backlog

Con los estados sugeridos, 49 de los 162 puntos comprometidos (30%) figuran como Hecho. El equipo debe actualizar este avance en cada sprint.

Por prioridad

| Prioridad | Ítems | Puntos |
| --- | --- | --- |
| Debe | 21 | 122 |
| Debería | 6 | 34 |
| Podría | 4 | 17 |

Por estado sugerido

| Estado | Ítems | Puntos |
| --- | --- | --- |
| Hecho | 8 | 49 |
| En curso | 7 | 42 |
| Pendiente | 16 | 82 |

# 4. Plan de sprints

## 4.1 Objetivos y capacidad de cada sprint

| Sprint | Semanas | Fechas previstas | Objetivo del sprint | Ítems comprometidos | Puntos | Horas | Capacidad (horas) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | S5 – S6 | 07/09 – 20/09 | Dejar lista la base técnica y el acceso por roles. | PB-01, PB-02, PB-03 | 13 | 29 | 48 |
| 2 | S7 – S8 | 21/09 – 04/10 | Registrar y gestionar pedidos con la agenda centralizada. | PB-04, PB-05, PB-06, PB-07 | 23 | 41 | 48 |
| 3 | S9 – S10 | 05/10 – 18/10 | Controlar el ciclo del pedido: estados, abonos, notificaciones y seguridad. | PB-08, PB-09, PB-10, PB-11 | 23 | 43 | 48 |
| 4 | S11 – S12 | 19/10 – 01/11 | Habilitar el catálogo administrable y el portal web de pedidos. | PB-12, PB-13, PB-14, PB-15 | 26 | 41 | 48 |
| 5 | S13 – S14 | 02/11 – 15/11 | Comprobantes, chatbot, informe de avance e inicio de las pruebas. | PB-16, PB-17, PB-18, PB-19, PB-20 | 27 | 46 | 48 |
| 6 | S15 – S16 | 16/11 – 29/11 | Consolidar la calidad: pruebas automatizadas, ejecución del plan de pruebas y despliegue. | PB-21, PB-22, PB-23, PB-24 | 23 | 49 | 48 |
| 7 | S17 – S18 | 30/11 – 13/12 | Validar con el cliente, completar los reportes y cerrar la documentación. | PB-25, PB-26, PB-27, PB-28, PB-29 | 27 | 48 | 48 |
| Total |  |  |  |  | 162 | 297 | 336 |

## 4.2 Alineación con la Carta Gantt

| Sprint | Semanas | Actividades de la Carta Gantt que avanza |
| --- | --- | --- |
| 1 | S5 – S6 | Diseño de arquitectura y base de datos (S5–S6); inicio del backend (S6–S9). |
| 2 | S7 – S8 | Backend y API REST (S6–S9); inicio de la app móvil (S8–S11). |
| 3 | S9 – S10 | Fin del backend (S6–S9); aplicación móvil (S8–S11). |
| 4 | S11 – S12 | Fin de la app móvil (S8–S11); plataforma web E-commerce (S10–S13). |
| 5 | S13 – S14 | Fin de la web (S10–S13); chatbot y notificaciones (S12–S14); informe de avance (S13); inicio de pruebas (S14–S15). |
| 6 | S15 – S16 | Pruebas e integración (S14–S15); inicio del despliegue y la validación final (S16–S17). |
| 7 | S17 – S18 | Despliegue y validación final (S16–S17); documentación técnica y presentación (S17–S18). |

# 5. Sprint Backlog

Cada sprint compromete ítems del Product Backlog y los desglosa en tareas con responsable y horas estimadas. El estado de cada tarea se sugiere según el estado del ítem del que proviene y debe ser confirmado por el equipo.

## 5.1 Sprint 1 (S5 – S6)

Fechas previstas: 07/09 – 20/09.  Objetivo: Dejar lista la base técnica y el acceso por roles.  Puntos: 13.  Horas estimadas: 29 de 48 disponibles.

| ID | Ítem | Tarea | Responsable | Horas | Estado |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| T-01 | PB-01 | Configurar el proyecto Spring Boot y la conexión a MySQL | Jorge Berroeta | 6 | Hecho |
| T-02 | PB-01 | Desplegar la API y la base de datos en Railway | Jorge Berroeta | 4 | Hecho |
| T-03 | PB-02 | Implementar la autenticación y los roles en el backend | Jorge Berroeta | 6 | Hecho |
| T-04 | PB-02 | Construir la pantalla de inicio de sesión de la app | Jorge Berroeta | 4 | Hecho |
| T-05 | PB-02 | Documentar los usuarios y roles de prueba | Renato Carreño | 2 | Hecho |
| T-06 | PB-03 | Exponer el endpoint del catálogo por categoría | Jorge Berroeta | 3 | Hecho |
| T-07 | PB-03 | Construir la vista de catálogo con pestañas | Camilo Rojas | 4 | Hecho |
|  |  | Total de horas estimadas |  | 29 |  |

## 5.2 Sprint 2 (S7 – S8)

Fechas previstas: 21/09 – 04/10.  Objetivo: Registrar y gestionar pedidos con la agenda centralizada.  Puntos: 23.  Horas estimadas: 41 de 48 disponibles.

| ID | Ítem | Tarea | Responsable | Horas | Estado |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| T-08 | PB-04 | Diseñar y agregar las tablas de historial de estados y abonos | Jorge Berroeta | 5 | Por hacer |
| T-09 | PB-04 | Actualizar el diagrama entidad-relación y el de clases | Renato Carreño | 3 | Por hacer |
| T-10 | PB-05 | Implementar el endpoint de creación de pedidos con validaciones | Jorge Berroeta | 8 | Hecho |
| T-11 | PB-05 | Construir el formulario de pedido en la app | Camilo Rojas | 6 | Hecho |
| T-12 | PB-06 | Implementar la agenda con calendario y lista de pedidos del día | Camilo Rojas | 6 | Hecho |
| T-13 | PB-06 | Implementar la edición y eliminación de pedidos (API y app) | Jorge Berroeta | 5 | Hecho |
| T-14 | PB-07 | Crear la vista de producción con pedidos pendientes y detalle | Camilo Rojas | 6 | Por hacer |
| T-15 | PB-07 | Restringir el acceso de la vista por rol | Jorge Berroeta | 2 | Por hacer |
|  |  | Total de horas estimadas |  | 41 |  |

## 5.3 Sprint 3 (S9 – S10)

Fechas previstas: 05/10 – 18/10.  Objetivo: Controlar el ciclo del pedido: estados, abonos, notificaciones y seguridad.  Puntos: 23.  Horas estimadas: 43 de 48 disponibles.

| ID | Ítem | Tarea | Responsable | Horas | Estado |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| T-16 | PB-08 | Integrar Firebase Cloud Messaging en el backend | Jorge Berroeta | 6 | Hecho |
| T-17 | PB-08 | Registrar el token del dispositivo al iniciar sesión | Jorge Berroeta | 3 | Hecho |
| T-18 | PB-08 | Probar la recepción de notificaciones en dispositivos reales | Renato Carreño | 3 | Hecho |
| T-19 | PB-09 | Implementar la actualización de estados con fecha, hora y usuario | Jorge Berroeta | 5 | En curso |
| T-20 | PB-09 | Agregar el control de estado en la app | Camilo Rojas | 3 | En curso |
| T-21 | PB-10 | Implementar el registro de abonos y el cálculo del saldo | Jorge Berroeta | 8 | En curso |
| T-22 | PB-10 | Construir la pantalla de abonos y saldo | Camilo Rojas | 5 | En curso |
| T-23 | PB-10 | Escribir pruebas de las reglas de abonos | Renato Carreño | 4 | En curso |
| T-24 | PB-11 | Agregar autenticación y roles al panel web de administración | Jorge Berroeta | 6 | Por hacer |
|  |  | Total de horas estimadas |  | 43 |  |

## 5.4 Sprint 4 (S11 – S12)

Fechas previstas: 19/10 – 01/11.  Objetivo: Habilitar el catálogo administrable y el portal web de pedidos.  Puntos: 26.  Horas estimadas: 41 de 48 disponibles.

| ID | Ítem | Tarea | Responsable | Horas | Estado |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| T-25 | PB-12 | Construir la tabla de precios masivos y su endpoint de actualización | Jorge Berroeta | 5 | Hecho |
| T-26 | PB-12 | Construir la gestión de días bloqueados | Camilo Rojas | 4 | Hecho |
| T-27 | PB-13 | Implementar la pantalla Nuevo Producto con foto, tamaños y precios | Camilo Rojas | 6 | En curso |
| T-28 | PB-13 | Implementar la edición y eliminación de productos | Jorge Berroeta | 4 | En curso |
| T-29 | PB-14 | Construir el catálogo público del portal web | Jorge Berroeta | 6 | Hecho |
| T-30 | PB-14 | Construir el formulario de personalización y confirmación del pedido | Jorge Berroeta | 8 | Hecho |
| T-31 | PB-14 | Probar el flujo de pedido web de punta a punta | Renato Carreño | 4 | Hecho |
| T-32 | PB-15 | Validar precios y campos antes de guardar (app, web y API) | Camilo Rojas | 4 | Por hacer |
|  |  | Total de horas estimadas |  | 41 |  |

## 5.5 Sprint 5 (S13 – S14)

Fechas previstas: 02/11 – 15/11.  Objetivo: Comprobantes, chatbot, informe de avance e inicio de las pruebas.  Puntos: 27.  Horas estimadas: 46 de 48 disponibles.

| ID | Ítem | Tarea | Responsable | Horas | Estado |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| T-33 | PB-16 | Generar el comprobante con detalle, total, abonos y saldo | Jorge Berroeta | 6 | En curso |
| T-34 | PB-16 | Enviar el comprobante por WhatsApp desde la app | Camilo Rojas | 4 | En curso |
| T-35 | PB-16 | Probar el envío con teléfonos reales | Renato Carreño | 2 | En curso |
| T-36 | PB-17 | Integrar el servicio de IA y definir el contexto del catálogo | Jorge Berroeta | 8 | En curso |
| T-37 | PB-17 | Construir la ventana del chatbot en el portal | Jorge Berroeta | 4 | En curso |
| T-38 | PB-17 | Probar consultas frecuentes y consultas fuera de dominio | Renato Carreño | 4 | En curso |
| T-39 | PB-18 | Construir la vista de historial de pagos | Camilo Rojas | 6 | En curso |
| T-40 | PB-19 | Mostrar mensajes de error ante fallas de red en la app y el portal | Camilo Rojas | 4 | Por hacer |
| T-41 | PB-20 | Redactar el informe de avance y reunir las evidencias | Renato Carreño | 6 | En curso |
| T-42 | PB-20 | Revisar el informe y las evidencias | Camilo Rojas | 2 | En curso |
|  |  | Total de horas estimadas |  | 46 |  |

## 5.6 Sprint 6 (S15 – S16)

Fechas previstas: 16/11 – 29/11.  Objetivo: Consolidar la calidad: pruebas automatizadas, ejecución del plan de pruebas y despliegue.  Puntos: 23.  Horas estimadas: 49 de 48 disponibles.

| ID | Ítem | Tarea | Responsable | Horas | Estado |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| T-43 | PB-21 | Implementar recomendaciones basadas en el catálogo vigente | Jorge Berroeta | 6 | Por hacer |
| T-44 | PB-21 | Verificar que solo se recomienden productos existentes | Renato Carreño | 2 | Por hacer |
| T-45 | PB-22 | Crear pruebas unitarias de pedidos, abonos y precios | Renato Carreño | 8 | Por hacer |
| T-46 | PB-22 | Crear la colección de Postman de la API | Renato Carreño | 4 | Por hacer |
| T-47 | PB-23 | Ejecutar el ciclo 1 del Plan de Pruebas y registrar los resultados | Camilo Rojas | 10 | Por hacer |
| T-48 | PB-23 | Corregir los defectos y ejecutar la regresión (ciclo 2) | Jorge Berroeta | 10 | Por hacer |
| T-49 | PB-23 | Guardar las evidencias de prueba en Git | Camilo Rojas | 3 | Por hacer |
| T-50 | PB-24 | Desplegar en producción y ejecutar la prueba de humo | Jorge Berroeta | 6 | Por hacer |
|  |  | Total de horas estimadas |  | 49 |  |

## 5.7 Sprint 7 (S17 – S18)

Fechas previstas: 30/11 – 13/12.  Objetivo: Validar con el cliente, completar los reportes y cerrar la documentación.  Puntos: 27.  Horas estimadas: 48 de 48 disponibles.

| ID | Ítem | Tarea | Responsable | Horas | Estado |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| T-51 | PB-25 | Implementar reportes de ventas y proyección de stock | Renato Carreño | 10 | Por hacer |
| T-52 | PB-25 | Verificar las cifras con consultas SQL | Camilo Rojas | 3 | Por hacer |
| T-53 | PB-26 | Implementar la exportación de reportes | Renato Carreño | 4 | Por hacer |
| T-54 | PB-27 | Implementar la configuración del chatbot en el panel | Jorge Berroeta | 4 | Por hacer |
| T-55 | PB-28 | Preparar los escenarios de aceptación | Camilo Rojas | 4 | Por hacer |
| T-56 | PB-28 | Realizar las sesiones con Dulce Día y registrar el acta | Renato Carreño | 4 | Por hacer |
| T-57 | PB-29 | Redactar el informe final y la documentación técnica | Renato Carreño | 10 | Por hacer |
| T-58 | PB-29 | Elaborar la presentación y el guion | Camilo Rojas | 6 | Por hacer |
| T-59 | PB-29 | Revisar y corregir el informe final | Jorge Berroeta | 3 | Por hacer |
|  |  | Total de horas estimadas |  | 48 |  |

# 6. Documentación de reuniones

Cada evento Scrum se documenta en un acta breve, que se guarda en el repositorio Git (sección 7.3). A continuación se presenta el calendario previsto de eventos y las plantillas de acta que usa el equipo.

## 6.1 Calendario de eventos Scrum

| Sprint | Semanas | Planificación | Seguimiento | Revisión | Retrospectiva |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | S5 – S6 | lun 07/09 | mié 09/09 y 16/09 | vie 18/09 | vie 18/09 |
| 2 | S7 – S8 | lun 21/09 | mié 23/09 y 30/09 | vie 02/10 | vie 02/10 |
| 3 | S9 – S10 | lun 05/10 | mié 07/10 y 14/10 | vie 16/10 | vie 16/10 |
| 4 | S11 – S12 | lun 19/10 | mié 21/10 y 28/10 | vie 30/10 | vie 30/10 |
| 5 | S13 – S14 | lun 02/11 | mié 04/11 y 11/11 | vie 13/11 | vie 13/11 |
| 6 | S15 – S16 | lun 16/11 | mié 18/11 y 25/11 | vie 27/11 | vie 27/11 |
| 7 | S17 – S18 | lun 30/11 | mié 02/12 y 09/12 | vie 11/12 | vie 11/12 |

Las fechas son previstas (planificación el lunes de la primera semana del sprint, seguimiento los miércoles, y revisión y retrospectiva el viernes de la segunda semana) y deben ajustarse a la disponibilidad real del equipo. El refinamiento del backlog se realiza a mitad de cada sprint, en la primera reunión de seguimiento de la segunda semana.

## 6.2 Acta de planificación del sprint

| Acta de planificación — Sprint N.º ___ |  |
| --- | --- |
| Fecha, hora y medio | 19/10/2026 — 19:00 hrs |
| Asistentes | Jorge Berroeta, Renato Carreño, Camilo Rojas |
| Objetivo del sprint | Desplegar el e-commerce público en Flutter Web, permitiendo navegación por catálogo, agregar productos al carrito acumulativo, personalización en modo invitado con filtrado de fechas bloqueadas y pasarela WebPay. |
| Ítems comprometidos (ID y puntos) | PB-12 (5 pts), PB-13 (5 pts), PB-14 (13 pts), PB-15 (3 pts) — Total: 26 pt |
| Tareas y responsables | T-25 y T-28 (Jorge Berroeta), T-26 y T-27 (Camilo Rojas), T-29, T-30 y T-31 (Jorge Berroeta / Renato Carreño), T-32 (Camilo Rojas). |
| Capacidad disponible (horas) | 48 horas de equipo (16 hrs/integrante). |
| Riesgos y dependencias | Manejo de CORS en peticiones HTTP hacia Railway; validación estricta de días bloqueados en showDatePicker. |
| Acuerdos | Mantener la separación limpia en ClienteLayout y AdminLayout dentro de main.dart. |

## 6.3 Acta de revisión del sprint

| Acta de revisión — Sprint N.º ___ |  |
| --- | --- |
| Fecha, hora y medio | 30/10/2026 — 18:00 hrs — Demostración remota al cliente Dulce Día |
| Asistentes (incluye al cliente) | Jorge Berroeta, Renato Carreño, Camilo Rojas, Representante Dulce Día |
| Incrementos demostrados | Portal web de pedidos con CatalogoPublicoScreen, modal de personalización invitado, flujo de carrito de compras acumulativo (CarritoWebpayModal) y simulación transaccional con WebPay Plus |
| Ítems completados (cumplen la Definición de Hecho) | PB-12, PB-13, PB-14, PB-15 (Cumplen con la Definición de Hecho). |
| Ítems no completados y motivo | Ninguno. |
| Retroalimentación del cliente | La interfaz es intuitiva; se solicita renombrar formalmente todo el branding visual del sitio a Dulce Día y asegurar que los pedidos se registren directamente con estado PAGADO en la base de datos tras la autorización de WebPay. |
| Cambios al Product Backlog | Se prioriza el desarrollo del historial de auditoría de pagos (/admin/pagos) y la configuración del chatbot (/admin/chatbot) para el Sprint 5. |
| Puntos completados (velocidad) | 26 de 26 puntos comprometidos (Velocidad: 100%). |

## 6.4 Acta de retrospectiva

| Acta de retrospectiva — Sprint N.º ___ |  |
| --- | --- |
| Fecha y asistentes | 30/10/2026 — Jorge Berroeta, Renato Carreño, Camilo Rojas |
| ¿Qué hicimos bien? | Logramos la maquetación responsiva e integración rápida de los modales de checkout e interacción con la API en Railway. |
| ¿Qué podemos mejorar? | Coordinación previa al subir componentes de UI para evitar conflictos de mezcla en ramas de Git. |
| ¿Qué dificultades encontramos? | Error de componentes de compilación en C++ de Visual Studio (solucionado omitiendo la compilación nativa Windows y enfocando todo en Flutter Web/Chrome). |
| Acciones de mejora (acción, responsable y plazo) | Implementar pruebas del flujo de compra e integración del widget del chatbot de soporte directamente en ClienteLayout. |
| Seguimiento de las acciones del sprint anterior | Se resolvió el despliegue del backend en Railway y la sincronización del catálogo centralizado. |

## 6.5 Acta de reunión de seguimiento

| Acta de seguimiento — Semana ___ |  |
| --- | --- |
| Fecha, hora y asistentes | 28/10/2026 — 20:00 hrs — Jorge Berroeta, Renato Carreño, Camilo Rojas |
| Avances desde la reunión anterior | Integración del backend Spring Boot con el frontend web; creación de los archivos catalogo_publico_screen.dart y carrito_webpay_modal.dart. |
| Tareas en curso | Conexión de endpoints de auditoría de pago y diseño de las respuestas automáticas del chatbot. |
| Impedimentos | Validación de tipos numéricos y prevención de ingreso de fechas bloqueadas por la pastelería. |
| Acuerdos (responsable y fecha) | Jorge conecta el endpoint POST /pedidos para el carrito y Camilo refina los widgets de diálogo. |
| Próxima reunión | 30/10/2026 — Revisión y Retrospectiva del Sprint 4. |

## 6.6 Registro de reuniones realizadas

Este registro se completa a medida que se realizan las reuniones. Cada fila enlaza con el acta correspondiente en el repositorio.

| N.º | Fecha | Tipo de reunión | Sprint | Asistentes | Acuerdos principales | Acta (ruta en Git) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 07/09/2026 | Planificación | S1 | Jorge, Renato, Camilo | Definir arquitectura Spring Boot + MySQL en Railway |  |
| 2 | 18/09/2026 | Revisión / Retro | S1 | Jorge, Renato, Camilo | Login por roles y catálogo base verificados. |  |
| 3 | 21/09/2026 | Planificación | S2 | Jorge, Renato, Camilo | Priorizar gestión de pedidos y agenda con calendario. |  |
| 4 | 02/10/2026 | Revisión / Retro | S2 | Jorge, Renato, Camilo | Edición de pedidos y cálculo automático funcional. |  |
| 5 | 05/10/2026 | Planificación | S3 | Jorge, Renato, Camilo | Notificaciones FCM e inicio de registro de abonos. |  |
| 6 | 16/10/2026 | Revisión / Retro | S3 | Jorge, Renato, Camilo | Recepción de push en dispositivos reales aprobada. |  |
| 7 | 19/10/2026 | Planificación | S4 | Jorge, Renato, Camilo | Construcción de e-commerce web y pasarela WebPay. |  |
| 8 | 28/10/2026 | Seguimiento | S4 | Jorge, Renato, Camilo | Avance en integración de CarritoWebpayModal. |  |
| 9 | 30/10/2026 | Revisión / Retro | S4 | Jorge, Renato, Camilo | Demostración exitosa de catálogo público y WebPay. |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |

# 7. Seguimiento del avance

## 7.1 Métricas

El equipo hace seguimiento con los siguientes indicadores, que se calculan automáticamente en el libro de Excel Registro Scrum que acompaña a este documento:

- Velocidad: puntos de historia completados por sprint, contra los comprometidos.

- Avance del Product Backlog: puntos Hecho sobre los puntos comprometidos. Con los estados sugeridos, 49 de 162 puntos (30%).

- Quemado (burndown): puntos pendientes al cierre de cada sprint.

- Horas estimadas y reales: comparación por sprint para mejorar las estimaciones.

- Defectos abiertos: tomados del registro de resultados del Plan de Pruebas.

Distribución de las horas estimadas por integrante, que permite verificar el equilibrio de la carga de trabajo:

| Integrante | Horas estimadas | Porcentaje |
| --- | --- | --- |
| Jorge Berroeta | 141 | 47% |
| Renato Carreño | 70 | 24% |
| Camilo Rojas | 86 | 29% |
| Total | 297 | 100% |

## 7.2 Gestión del cambio

- Los nuevos requisitos o cambios del cliente se agregan al Product Backlog, se estiman y se priorizan con el Product Owner.

- Durante un sprint no se agregan ítems nuevos, salvo un defecto crítico que impida usar el sistema.

- Los ítems que no se completan vuelven al backlog y se vuelven a priorizar en la siguiente planificación.

- Todo cambio de alcance queda registrado en el acta de planificación o de revisión correspondiente.

## 7.3 Evidencias en Git

Toda la documentación de Scrum se guarda en el repositorio del proyecto, de modo que el avance y el aporte de cada integrante sean verificables:

- Carpeta docs/scrum/ con las subcarpetas product-backlog/, sprint-backlog/, actas/ y retrospectivas/.

- Nombres de archivo: por ejemplo, actas/sprint-03_planificacion.md y sprint-backlog/sprint-03.md.

- Commits con el identificador del ítem en el mensaje (por ejemplo, “PB-10: registrar abono parcial”) y con el usuario de Git de cada integrante.

- Ramas por sprint e ítem (por ejemplo, sprint-3/PB-10-abonos) y una etiqueta (tag) al cerrar cada sprint.

- Actualización del backlog al cierre de cada sprint, con el estado real de cada ítem y de cada tarea.

# 8. Relación con los indicadores de la rúbrica

| N.º | Indicador | Cómo lo evidencia esta documentación | Secciones |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Implementa una metodología que permite el logro de los objetivos propuestos. | Scrum con roles, eventos y artefactos definidos; sprints alineados con la Carta Gantt; backlog priorizado y objetivos por sprint. | 2, 3, 4 |
| 2 | Genera evidencias de documentación, programación y almacenamiento de datos según lo planificado. | Product Backlog, Sprint Backlog, actas y métricas, con ítems vinculados a los requisitos y a los casos de prueba. | 3, 5, 6 |
| 7 | Entrega la documentación y evidencias con la estructura y los nombres solicitados, guardadas en Git. | Carpeta docs/scrum/ con convención de nombres, commits referenciados al ítem y etiquetas por sprint. | 7.3 |
| 9 | Genera evidencias en el repositorio del aporte de cada integrante, que permitan ver la equidad. | Tareas y horas por integrante, commits con usuario individual y actas con asistentes. | 5, 7.1, 7.3 |

# 9. Referencias

Schwaber, K. & Sutherland, J. (2020). La Guía de Scrum: la guía definitiva de Scrum, las reglas del juego. scrumguides.org.

Cohn, M. (2004). User stories applied: for agile software development. Addison-Wesley.

Cohn, M. (2005). Agile estimating and planning. Prentice Hall.

Carreño, R., Rojas, C. & Berroeta, J. (2026). Dulce Día — Documento de Especificación de Requisitos de Software (IEEE 830) e Historias de Usuario, versión 1.0. Duoc UC.

Pressman, R. S. (2010). Ingeniería del software: un enfoque práctico (7.ª ed.). McGraw-Hill.