## Instrucciones
Registro Scrum — Dulce Día
Propósito | Mantener actualizados el Product Backlog, el Sprint Backlog y el registro de reuniones del proyecto, y calcular automáticamente el avance de cada sprint.
Importante | Los estados que aparecen al comienzo (Hecho, En curso, Pendiente, Por hacer) son SUGERIDOS a partir de la evidencia disponible. El equipo debe confirmarlos o corregirlos. Las horas reales, las fechas y las reuniones realizadas parten vacías o en “No”: se completan con lo que de verdad ocurra.
Celdas que se completan | Las de fondo amarillo y letra azul: Product Backlog (prioridad, puntos, sprint, estado), Sprint Backlog (responsable, horas estimadas, estado, horas reales, fecha de cierre) y Reuniones (de Realizada a Acta). Todo lo demás se calcula solo. Las fechas previstas de las reuniones se calcularon desde la semana 1 (10/08/2026) y deben ajustarse a la realidad.
Al cerrar cada sprint | 1) En Sprint Backlog, actualizar el estado y las horas reales de cada tarea. 2) En Product Backlog, marcar como Hecho solo los ítems que cumplen la Definición de Hecho. 3) En Reuniones, registrar las reuniones realizadas, con su fecha, asistentes y ruta del acta en Git. 4) Revisar la hoja Avance (velocidad, quemado y horas) y comentarlo en la retrospectiva.
Ítems fuera del sprint | Los ítems con sprint “—” no están comprometidos en esta entrega. Si se incorporan, escribir el número de sprint en la columna Sprint.
Hojas | Product Backlog · Sprint Backlog · Reuniones · Avance (indicadores y gráficos).

## Product Backlog
ID | Tipo | Ítem | Origen | Prioridad | Puntos | Sprint | Estado | Criterios de aceptación
PB-01 | Habilitante | Configurar el backend (API REST), la base de datos MySQL y el despliegue inicial en Railway. | RNF-02, RNF-07 | Debe | 5 | 1 | Hecho | La API responde desde Railway y la app se conecta a la base de datos.
PB-02 | Historia de usuario | Como personal de atención, quiero iniciar sesión con mi rol para acceder solo a las funciones que me corresponden. | HU-08 · RF-10 | Debe | 5 | 1 | Hecho | Credenciales válidas e inválidas se manejan; solo se ven las funciones del rol.
PB-03 | Historia de usuario | Como usuario interno, quiero consultar el catálogo por categorías (tortas, tartas y pastelitos) para elegir productos. | HU-01 · RF-01 | Debe | 3 | 1 | Hecho | El catálogo muestra nombre, tamaños y precio desde, por categoría.
PB-04 | Mejora técnica | Agregar al modelo de datos las tablas de historial de estados y de abonos. | RF-06 (brecha del modelo) | Debería | 5 | 2 | Pendiente | Cada cambio de estado y cada abono queda registrado con fecha, hora y usuario.
PB-05 | Historia de usuario | Como personal de atención, quiero registrar un pedido con el catálogo unificado para centralizar la información. | HU-01 · RF-01 | Debe | 8 | 2 | Hecho | El pedido se guarda con código único, estado Pendiente y fecha válida; aparece en la agenda.
PB-06 | Historia de usuario | Como personal de atención, quiero ver, editar y eliminar pedidos en una agenda para mantener la información al día. | HU-01 · RF-01, RF-06 | Debe | 5 | 2 | Hecho | El calendario marca los días con pedidos; la edición recalcula el precio; eliminar pide confirmación.
PB-07 | Historia de usuario | Como personal de producción, quiero ver los pedidos pendientes y su detalle para planificar la elaboración. | HU-02 · RF-05 | Debe | 5 | 2 | Pendiente | Producción ve los pedidos pendientes ordenados por fecha con su detalle completo.
PB-08 | Historia de usuario | Como personal de producción, quiero recibir una notificación push de cada pedido nuevo para enterarme sin depender de WhatsApp. | HU-02 · RF-05 | Debe | 5 | 3 | Hecho | La notificación llega en menos de un minuto con producto y fecha.
PB-09 | Historia de usuario | Como usuario del sistema, quiero asignar y actualizar el estado del pedido (Pendiente, Pagado, Entregado) para conocer su situación. | HU-03 · RF-02 | Debe | 5 | 3 | En curso | Solo se permiten los tres estados; cada cambio queda registrado con fecha y hora.
PB-10 | Historia de usuario | Como personal de atención, quiero registrar abonos y ver el saldo pendiente para controlar los pagos. | HU-04 · RF-03 | Debe | 8 | 3 | En curso | El saldo se recalcula; se rechazan montos inválidos o mayores al saldo.
PB-11 | Mejora técnica | Proteger el panel de administración con autenticación y control de acceso por rol. | Hallazgo 1 · RNF-05 | Debe | 5 | 3 | Pendiente | Sin sesión no se accede al panel ni a los endpoints de modificación.
PB-12 | Historia de usuario | Como administrador, quiero editar precios masivamente y bloquear días y cupos para mantener actualizado el negocio. | HU-07 · RF-11 · RF-01 | Debe | 5 | 4 | Hecho | Los cambios de precios persisten; las fechas bloqueadas no admiten pedidos.
PB-13 | Historia de usuario | Como administrador, quiero crear, editar y eliminar productos del catálogo. | HU-07 · RF-11 | Debe | 5 | 4 | En curso | Los cambios se reflejan en la app y en el portal; se validan los datos del producto.
PB-14 | Historia de usuario | Como cliente, quiero consultar el catálogo y encargar o personalizar mi pedido desde el portal web, a cualquier hora. | HU-09 · RF-08 | Debe | 13 | 4 | Hecho | El pedido web llega a la base central, calcula el total y se notifica a producción.
PB-15 | Mejora técnica | Validar los datos de entrada, en especial los precios no numéricos, antes de guardar. | Hallazgo 2 · RF-11 | Debe | 3 | 4 | Pendiente | Un valor no numérico bloquea el guardado e indica el campo con error.
PB-16 | Historia de usuario | Como personal de atención, quiero generar un comprobante y enviarlo por WhatsApp para dejar constancia al cliente. | HU-05 · RF-04 | Debe | 8 | 5 | En curso | El comprobante incluye detalle, total, abonos y saldo y abre WhatsApp con el mensaje listo.
PB-17 | Historia de usuario | Como cliente, quiero conversar con un chatbot de IA que responda mis consultas sobre productos y pedidos. | HU-10 · RF-09 | Debería | 8 | 5 | En curso | Responde las consultas frecuentes y no revela información interna.
PB-18 | Historia de usuario | Como administrador, quiero consultar el historial de pagos para revisar los abonos realizados. | HU-04 · RF-03, RF-06 | Debería | 5 | 5 | En curso | Lista pedido, monto, fecha y método de cada pago, con filtros.
PB-19 | Mejora técnica | Mostrar mensajes de error visibles ante fallas de red o del servidor. | Hallazgo 3 | Debería | 3 | 5 | Pendiente | Ante una falla se informa al usuario y no se pierden los datos digitados.
PB-20 | Documentación | Elaborar y entregar el informe de avance de la Fase 2 con sus evidencias. | Plan de trabajo | Debe | 3 | 5 | En curso | Informe entregado con evidencias coherentes con el estado real.
PB-21 | Historia de usuario | Como cliente, quiero recibir recomendaciones de productos del chatbot según lo que necesito. | HU-10 · RF-09 | Debería | 5 | 6 | Pendiente | Solo se recomiendan productos existentes con sus tamaños y precios vigentes.
PB-22 | Pruebas | Reemplazar la prueba de ejemplo por pruebas automatizadas de pedidos, abonos y precios. | Hallazgo 8 · RNF-07 | Debe | 5 | 6 | Pendiente | La suite se ejecuta en verde y cubre al menos el 60% de la lógica crítica.
PB-23 | Pruebas | Ejecutar el Plan de Pruebas (ciclos 1 y 2), registrar los defectos y corregirlos. | Plan de Pruebas | Debe | 8 | 6 | Pendiente | Casos de prioridad alta ejecutados; sin defectos críticos ni altos abiertos.
PB-24 | Habilitante | Desplegar la solución en producción y ejecutar la prueba de humo. | Plan de trabajo | Debe | 5 | 6 | Pendiente | Los cuatro escenarios críticos de la prueba de humo aprueban.
PB-25 | Historia de usuario | Como administrador, quiero ver reportes de ventas y proyecciones de stock para planificar la producción. | HU-06 · RF-07, RF-12 | Debería | 8 | 7 | Pendiente | Las métricas coinciden con los pedidos del rango consultado.
PB-26 | Historia de usuario | Como administrador, quiero exportar los reportes para compartirlos. | HU-06 · RF-12 | Podría | 3 | 7 | Pendiente | El archivo exportado contiene los mismos datos que se muestran.
PB-27 | Historia de usuario | Como administrador, quiero configurar el chatbot sin modificar el código. | RF-09 | Podría | 3 | 7 | Pendiente | Los cambios de configuración se aplican en el portal.
PB-28 | Pruebas | Realizar las sesiones de aceptación con Dulce Día y obtener el acta de validación. | Plan de Pruebas | Debe | 5 | 7 | Pendiente | El cliente valida los escenarios y firma el acta de aceptación.
PB-29 | Documentación | Completar la documentación técnica final, el informe y la presentación del proyecto. | Plan de trabajo | Debe | 8 | 7 | Pendiente | Informe final con formato de la asignatura y presentación lista.
PB-30 | Historia de usuario | Como cliente, quiero consultar el estado de mi pedido en línea. | RF-08 · RF-02 | Podría | 3 | — | Pendiente | El cliente ve el estado y la fecha de entrega con su número de pedido.
PB-31 | Historia de usuario | Como administrador del sistema, quiero dar de alta nuevas pastelerías sin cambiar el código. | HU-11 · RNF-03, RNF-08 | Podría | 8 | — | Pendiente | Un nuevo cliente opera con sus datos separados de los de Dulce Día.

## Sprint Backlog
ID tarea | Sprint | Ítem | Tarea | Responsable | Horas estimadas | Estado | Horas reales | Fecha de cierre
T-01 | 1 | PB-01 | Configurar el proyecto Spring Boot y la conexión a MySQL | Jorge Berroeta | 6 | Hecho
T-02 | 1 | PB-01 | Desplegar la API y la base de datos en Railway | Jorge Berroeta | 4 | Hecho
T-03 | 1 | PB-02 | Implementar la autenticación y los roles en el backend | Jorge Berroeta | 6 | Hecho
T-04 | 1 | PB-02 | Construir la pantalla de inicio de sesión de la app | Jorge Berroeta | 4 | Hecho
T-05 | 1 | PB-02 | Documentar los usuarios y roles de prueba | Renato Carreño | 2 | Hecho
T-06 | 1 | PB-03 | Exponer el endpoint del catálogo por categoría | Jorge Berroeta | 3 | Hecho
T-07 | 1 | PB-03 | Construir la vista de catálogo con pestañas | Camilo Rojas | 4 | Hecho
T-08 | 2 | PB-04 | Diseñar y agregar las tablas de historial de estados y abonos | Jorge Berroeta | 5 | Por hacer
T-09 | 2 | PB-04 | Actualizar el diagrama entidad-relación y el de clases | Renato Carreño | 3 | Por hacer
T-10 | 2 | PB-05 | Implementar el endpoint de creación de pedidos con validaciones | Jorge Berroeta | 8 | Hecho
T-11 | 2 | PB-05 | Construir el formulario de pedido en la app | Camilo Rojas | 6 | Hecho
T-12 | 2 | PB-06 | Implementar la agenda con calendario y lista de pedidos del día | Camilo Rojas | 6 | Hecho
T-13 | 2 | PB-06 | Implementar la edición y eliminación de pedidos (API y app) | Jorge Berroeta | 5 | Hecho
T-14 | 2 | PB-07 | Crear la vista de producción con pedidos pendientes y detalle | Camilo Rojas | 6 | Por hacer
T-15 | 2 | PB-07 | Restringir el acceso de la vista por rol | Jorge Berroeta | 2 | Por hacer
T-16 | 3 | PB-08 | Integrar Firebase Cloud Messaging en el backend | Jorge Berroeta | 6 | Hecho
T-17 | 3 | PB-08 | Registrar el token del dispositivo al iniciar sesión | Jorge Berroeta | 3 | Hecho
T-18 | 3 | PB-08 | Probar la recepción de notificaciones en dispositivos reales | Renato Carreño | 3 | Hecho
T-19 | 3 | PB-09 | Implementar la actualización de estados con fecha, hora y usuario | Jorge Berroeta | 5 | En curso
T-20 | 3 | PB-09 | Agregar el control de estado en la app | Camilo Rojas | 3 | En curso
T-21 | 3 | PB-10 | Implementar el registro de abonos y el cálculo del saldo | Jorge Berroeta | 8 | En curso
T-22 | 3 | PB-10 | Construir la pantalla de abonos y saldo | Camilo Rojas | 5 | En curso
T-23 | 3 | PB-10 | Escribir pruebas de las reglas de abonos | Renato Carreño | 4 | En curso
T-24 | 3 | PB-11 | Agregar autenticación y roles al panel web de administración | Jorge Berroeta | 6 | Por hacer
T-25 | 4 | PB-12 | Construir la tabla de precios masivos y su endpoint de actualización | Jorge Berroeta | 5 | Hecho
T-26 | 4 | PB-12 | Construir la gestión de días bloqueados | Camilo Rojas | 4 | Hecho
T-27 | 4 | PB-13 | Implementar la pantalla Nuevo Producto con foto, tamaños y precios | Camilo Rojas | 6 | En curso
T-28 | 4 | PB-13 | Implementar la edición y eliminación de productos | Jorge Berroeta | 4 | En curso
T-29 | 4 | PB-14 | Construir el catálogo público del portal web | Jorge Berroeta | 6 | Hecho
T-30 | 4 | PB-14 | Construir el formulario de personalización y confirmación del pedido | Jorge Berroeta | 8 | Hecho
T-31 | 4 | PB-14 | Probar el flujo de pedido web de punta a punta | Renato Carreño | 4 | Hecho
T-32 | 4 | PB-15 | Validar precios y campos antes de guardar (app, web y API) | Camilo Rojas | 4 | Por hacer
T-33 | 5 | PB-16 | Generar el comprobante con detalle, total, abonos y saldo | Jorge Berroeta | 6 | En curso
T-34 | 5 | PB-16 | Enviar el comprobante por WhatsApp desde la app | Camilo Rojas | 4 | En curso
T-35 | 5 | PB-16 | Probar el envío con teléfonos reales | Renato Carreño | 2 | En curso
T-36 | 5 | PB-17 | Integrar el servicio de IA y definir el contexto del catálogo | Jorge Berroeta | 8 | En curso
T-37 | 5 | PB-17 | Construir la ventana del chatbot en el portal | Jorge Berroeta | 4 | En curso
T-38 | 5 | PB-17 | Probar consultas frecuentes y consultas fuera de dominio | Renato Carreño | 4 | En curso
T-39 | 5 | PB-18 | Construir la vista de historial de pagos | Camilo Rojas | 6 | En curso
T-40 | 5 | PB-19 | Mostrar mensajes de error ante fallas de red en la app y el portal | Camilo Rojas | 4 | Por hacer
T-41 | 5 | PB-20 | Redactar el informe de avance y reunir las evidencias | Renato Carreño | 6 | En curso
T-42 | 5 | PB-20 | Revisar el informe y las evidencias | Camilo Rojas | 2 | En curso
T-43 | 6 | PB-21 | Implementar recomendaciones basadas en el catálogo vigente | Jorge Berroeta | 6 | Por hacer
T-44 | 6 | PB-21 | Verificar que solo se recomienden productos existentes | Renato Carreño | 2 | Por hacer
T-45 | 6 | PB-22 | Crear pruebas unitarias de pedidos, abonos y precios | Renato Carreño | 8 | Por hacer
T-46 | 6 | PB-22 | Crear la colección de Postman de la API | Renato Carreño | 4 | Por hacer
T-47 | 6 | PB-23 | Ejecutar el ciclo 1 del Plan de Pruebas y registrar los resultados | Camilo Rojas | 10 | Por hacer
T-48 | 6 | PB-23 | Corregir los defectos y ejecutar la regresión (ciclo 2) | Jorge Berroeta | 10 | Por hacer
T-49 | 6 | PB-23 | Guardar las evidencias de prueba en Git | Camilo Rojas | 3 | Por hacer
T-50 | 6 | PB-24 | Desplegar en producción y ejecutar la prueba de humo | Jorge Berroeta | 6 | Por hacer
T-51 | 7 | PB-25 | Implementar reportes de ventas y proyección de stock | Renato Carreño | 10 | Por hacer
T-52 | 7 | PB-25 | Verificar las cifras con consultas SQL | Camilo Rojas | 3 | Por hacer
T-53 | 7 | PB-26 | Implementar la exportación de reportes | Renato Carreño | 4 | Por hacer
T-54 | 7 | PB-27 | Implementar la configuración del chatbot en el panel | Jorge Berroeta | 4 | Por hacer
T-55 | 7 | PB-28 | Preparar los escenarios de aceptación | Camilo Rojas | 4 | Por hacer
T-56 | 7 | PB-28 | Realizar las sesiones con Dulce Día y registrar el acta | Renato Carreño | 4 | Por hacer
T-57 | 7 | PB-29 | Redactar el informe final y la documentación técnica | Renato Carreño | 10 | Por hacer
T-58 | 7 | PB-29 | Elaborar la presentación y el guion | Camilo Rojas | 6 | Por hacer
T-59 | 7 | PB-29 | Revisar y corregir el informe final | Jorge Berroeta | 3 | Por hacer

## Reuniones
N.º | Sprint | Tipo de reunión | Semana prevista | Fecha prevista | Realizada | Fecha realizada | Duración (min) | Asistentes | Acuerdos principales | Acta (ruta en Git)
1 | 1 | Planificación | S5 | 2026-09-07 | No
2 | 1 | Seguimiento 1 | S5 | 2026-09-09 | No
3 | 1 | Seguimiento 2 | S6 | 2026-09-16 | No
4 | 1 | Revisión | S6 | 2026-09-18 | No
5 | 1 | Retrospectiva | S6 | 2026-09-18 | No
6 | 2 | Planificación | S7 | 2026-09-21 | No
7 | 2 | Seguimiento 1 | S7 | 2026-09-23 | No
8 | 2 | Seguimiento 2 | S8 | 2026-09-30 | No
9 | 2 | Revisión | S8 | 2026-10-02 | No
10 | 2 | Retrospectiva | S8 | 2026-10-02 | No
11 | 3 | Planificación | S9 | 2026-10-05 | No
12 | 3 | Seguimiento 1 | S9 | 2026-10-07 | No
13 | 3 | Seguimiento 2 | S10 | 2026-10-14 | No
14 | 3 | Revisión | S10 | 2026-10-16 | No
15 | 3 | Retrospectiva | S10 | 2026-10-16 | No
16 | 4 | Planificación | S11 | 2026-10-19 | No
17 | 4 | Seguimiento 1 | S11 | 2026-10-21 | No
18 | 4 | Seguimiento 2 | S12 | 2026-10-28 | No
19 | 4 | Revisión | S12 | 2026-10-30 | No
20 | 4 | Retrospectiva | S12 | 2026-10-30 | No
21 | 5 | Planificación | S13 | 2026-11-02 | No
22 | 5 | Seguimiento 1 | S13 | 2026-11-04 | No
23 | 5 | Seguimiento 2 | S14 | 2026-11-11 | No
24 | 5 | Revisión | S14 | 2026-11-13 | No
25 | 5 | Retrospectiva | S14 | 2026-11-13 | No
26 | 6 | Planificación | S15 | 2026-11-16 | No
27 | 6 | Seguimiento 1 | S15 | 2026-11-18 | No
28 | 6 | Seguimiento 2 | S16 | 2026-11-25 | No
29 | 6 | Revisión | S16 | 2026-11-27 | No
30 | 6 | Retrospectiva | S16 | 2026-11-27 | No
31 | 7 | Planificación | S17 | 2026-11-30 | No
32 | 7 | Seguimiento 1 | S17 | 2026-12-02 | No
33 | 7 | Seguimiento 2 | S18 | 2026-12-09 | No
34 | 7 | Revisión | S18 | 2026-12-11 | No
35 | 7 | Retrospectiva | S18 | 2026-12-11 | No

## Avance
Avance Scrum — Dulce Día
Todo se calcula automáticamente desde las hojas Product Backlog, Sprint Backlog y Reuniones. No hay que escribir nada en esta hoja.
Sprint | Semanas | Puntos comprometidos | Puntos hechos | % cumplimiento | Puntos pendientes (burndown) | Horas estimadas | Horas reales | Tareas totales | Tareas hechas
1 | S5 – S6 (07/09 – 20/09) | 13 | 13 | 100% | 149 | 29 | 0 | 7 | 7
2 | S7 – S8 (21/09 – 04/10) | 23 | 13 | 56.52% | 136 | 41 | 0 | 8 | 4
3 | S9 – S10 (05/10 – 18/10) | 23 | 5 | 21.74% | 131 | 43 | 0 | 9 | 3
4 | S11 – S12 (19/10 – 01/11) | 26 | 18 | 69.23% | 113 | 41 | 0 | 8 | 5
5 | S13 – S14 (02/11 – 15/11) | 27 | 0 | 0% | 113 | 46 | 0 | 10 | 0
6 | S15 – S16 (16/11 – 29/11) | 23 | 0 | 0% | 113 | 49 | 0 | 8 | 0
7 | S17 – S18 (30/11 – 13/12) | 27 | 0 | 0% | 113 | 48 | 0 | 9 | 0
Total |  | 162 | 49 | 30.25% | 113 | 297 | 0 | 59 | 19
Indicadores generales
Ítems del Product Backlog | 31
Ítems hechos | 8
Avance de puntos comprometidos | 30.25%
Reuniones Scrum previstas | 35
Reuniones realizadas | 0
% de reuniones realizadas | 0%
Aporte por integrante (evidencia de equidad)
Integrante | Horas estimadas | Horas reales | Tareas asignadas | Tareas hechas
Jorge Berroeta | 141 | 0 | 26 | 12
Renato Carreño | 70 | 0 | 15 | 3
Camilo Rojas | 86 | 0 | 18 | 4